## MATRIZ SUMINISTRO
ANEXO F MATRIZ DE RIESGO OBJETO: ADQUISICIÓN DE TRANSPORTADOR DEL TIPO BANDA SOBRE RODILLO CON MALLA METÁLICA DE 200 MM DE ANCHO Y 4.0 MT DE LONGITUD EN EL MARCO DEL PROYECTO “ CONSOLIDACIÓN DE PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES BIODEGRADABLES DESARROLLADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CLASE DE RIESGO | [5 empty] | CATEGORÍA DEL RIESGO |  |  | ESTIMACION
| DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES | UNICAUCA | PROPONENTE Y/O CONTRATISTA | COMPAÑÍA ASEGURADORA y/o GARANTIA | PROBABLE | MAGNITUD | DURACIÓN | VALORACION SOBRE PONDERACION | PONDERACION %
ADMINISTRATIVOS | El Proponente Adjudicatario no firma el contrato | Por falta de voluntad del adjudicatario, o este no acepta las cláusulas estipuladas. |  |  | X | B | M | M | 15 | 20
| El contratista no cumple con las obligaciones contractuales | Se refiere a cualquier clase de incumplimiento por parte del contratista, en cualquier etapa del contrato. O por la ejecucion deficiente, elementos y/o servicios de mala calidad, etc. Multas, sanciones, incumplimientos, caducidades. |  | X | X | A | A | A | 15
| Errores en la propuesta cometidos por el proponente y/o contratista | Errores cometidos por el PROPONENTE ADJUDICATARIO en la elaboración de la propuesta y/o en los documentos relacionados con la invitación a cotizar o errores cometidos en documentos elaborados por el CONTRATISTA durante la ejecución del contrato. |  | X |  | A | M | M | 20
| Propuesta del contratista con precios artificialmente bajos | El proponente establece precios por fuera del mercado que afectan intencionalmente y de mala fe, el valor del contrato |  | X |  | A | M | A | 15
| Errores cometidos por el contratista durante la ejecución del contrato | Causas imputables por la omisión, la negligencia, el descuido de las obligaciones de responsabilidad del contratista. |  | X |  | M | M | M | 20
| Incumplimiento en el pago oportuno a los proveedores de cualquier tipo de servicio | Ocurre cuando no se cumplen oportunamente los pagos de las obligaciones con los proveedores de cualquier tipo de bienes y/o servicios, relacionados con los trabajos derivados del Contrato. |  | X |  | M | M | M | 15
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | Demora en el inicio previsto para la ejecución del contrato | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte del contratista para legalización, Perfeccionamiento e iniciación de los trabajos. |  | X | X | M | B | B | 70 | 20
| Retraso en el inicio previsto para la ejecución del contrato por demoras injustificadas en la aprobación de pólizas y suscripción del Acta de Inicio | Efectos económicos derivados por la demora en los trámites por parte de la Entidad para la aprobación de las garantias y designación del supervisor. | X |  |  | M | B | B | 15
| Demoras por parte de la supervision en resolver las inquietudes presentadas por el contratista | El supervisor no permanece atento a las inquietudes planteadas por el contratista y/o no atiende con la oportunidad debida u omite la atención de las mismas. | X |  |  | B | B | B | 15
JURÍDICOS - LEGALES - DOCUMENTALES- REGULATORIOS | Fallece el contratista y/o el representante legal. | Fallece el contratista / representante legal |  |  | X | B | B | B | 5 | 25
| Disolución de la persona jurídica | La persona jurídica se disuelve o entra en quiebra |  | X | X | B | B | B | 5
| Suspensiones del contrato. | La suspensión no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| Prórrogas del contrato. | El tiempo adicional de la prórroga no genera remuneración adicional. |  | X |  | B | B | B | 5
| Baja tasa y/o valoración de riesgo estimada por el contratista comparada con el valor y tipo de contrato a ejecutar. | El contratista desestima los riesgos comparativos entre el valor y tipo de contrato a ejecutar. |  | X |  | B | B | B | 5
FINANCIEROS | Insolvencia del Contratista | El contratista no dispone de los recursos necesarios para la ejecución del contrato. |  | X | X | B | A | A | 15 | 35
| Paros sociales ocasionados por comunidades. | Movimientos de carácter social que afectan el normal desarrollo del contrato | X |  |  | B | A | M | 15
| Discrepancias entre contratista y el supervisor | El contratista no colabora en la solución oportuna de las discrepancias de carácter técnico. |  | X |  | M | M | A | 10
| Ajuste de precios | El efecto producido por la variación atípica de los precios, determinados por la fluctuación del dólar y los cambios en las variables macroeconómicas de Colombia, pero sin limitación a inflación devaluación y tasas de interés. | X |  |  | M | M | M | 10
| Precios unitarios | Los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a: equipos y transporte |  | X |  | M | A | M | 15
| Riesgo regulatorio de ley | Los efectos económicos derivados de la expedición de nuevas normas, al igual que la imposición de nuevos impuestos locales o nacionales posteriores al cierre del presente proceso licitatorio, así como la aplicación de la ley de Intervención. | X |  |  | B | B | B | 5
| Mayor costo por mayor remuneración a la inicialmente prevista | Remuneración es superior a la prevista inicialmente por el contratista |  | X |  | B | M | B | 10
| Mayor costo por mayor valor de adquisición o reposición a los inicialmente previstos | Incremento en el costo de equipos adquiridos y/o de servicios subcontratados para el contratista frente a los inicialmente considerados |  | X |  | B | M | B | 10
| Estimación inadecuada de los costos | Ocurre cuando la propuesta económica no incluye todos los conceptos asociados al Contrato. |  | X |  | B | M | B | 10
[9 empty] | TOTAL | 100