## HOJA # 1 INVERSIÓN
Proceso Estratégico Gestión de la Planeación y Desarrollo Institucional Consolidación del Seguimiento del Plan de Desarrollo Institucional Inversión
[15 empty] | Código: PE-GE-2.4-FOR-62 | [6 empty] | Versión: 1 | [10 empty] | Fecha de vigencia: 01/01/2023
|  | FACTORES DE ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL | [12 empty] | PROYECTOS | [6 empty] | PROGRAMACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO |  |  |  |  | AVANCE FÍSICO POR VIGENCIA | [5 empty] | TOTAL AVANCE FÍSICO |  |  | AVANCE FINANCIERO DEL QUINQUENIO | [14 empty] | TOTAL FINANCIERO
EJE ESTRATÉGICO | PROGRAMAS | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | SUBPROGRAMAS | PROYECTO | PRODUCTO | INDICADOR | LÍNEA BASE | UNIDAD DE MEDIDA | META | LIDER | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | TOTAL AVANCE FÍSICO QUINQUENIO | % DE AVANCE FISICO | % DE AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO | % DE AVANCE FÍSICO PDI | APROPIACIÓN TOTAL PROYECTO 2023 | EJECUCIÓN TOTAL PROYECTO 2023 | % EJECUCIÓN 2023 | APROPIACIÓN TOTAL PROYECTO 2024 | EJECUCIÓN TOTAL PROYECTO 2024 | % EJECUCIÓN 2024 | APROPIACIÓN TOTAL PROYECTO 2025 | EJECUCIÓN TOTAL PROYECTO 2025 | % EJECUCIÓN T 2025 | APROPIACIÓN TOTAL PROYECTO 2026 | EJECUCIÓN TOTAL PROYECTO 2026 | % EJECUCIÓN 2026 | APROPIACIÓN TOTAL PROYECTO 2027 | EJECUCIÓN TOTAL PROYECTO 2027 | % EJECUCIÓN 2027 | TOTAL APROPIACIÓN FINANCIERA PDI | TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA PDI | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA PDI
La educación generadora de potencialidades y oportunidades. | Investigación para la excelencia |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | Transferencia de resultados de investigación en pro de una universidad para la sociedad | Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria | Proyectos de transferencia de tecnologías y/o conocimientos al entorno realizados | Documento de transferencia | 1 | NUMERO | 1 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 26.67% | 23.11% | 75000000 | 74989585 | 99.99% | [12 empty] | 31850283485 | 16781118708 | 52.69%
[16 empty] | Documento de informe de Emprendimientos de base tecnológica y culturales y creativos apoyados | No. de emprendimientos apoyados | 3 | NUMERO | 5 | Vicerrectoría de Investigaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 | 80%
[16 empty] | Articulaciones entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de actividades de CTeI | Documentos de articulaciones efectivas realizadas | 3 | NUMERO | 4 | Vicerrectoría de Investigaciones |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | x | x | [6 empty] | La Investigación como pilar de una universidad de Excelencia y solidaria | Gestión del Conocimiento en Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | No. de Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | 25 | NUMERO | 900 | Vicerrectoría de Investigaciones | 225 | 225 | 225 | 225 |  | 211 |  |  |  |  | 211 | 23.44% | 32.37% |  | 855829765 | 347065499 | 40.55%
[16 empty] | Proyectos presentados ante convocatorias externas | No. de Proyectos presentados | 205 | NUMERO | 41 | Vicerrectoría de Investigaciones | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 22 |  |  |  |  | 22 | 53.66%
[16 empty] | Estrategias para incrementar la visibilidad | Número de estrategias de visibilidad implementadas | 2 | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 20%
[7 empty] | x | [6 empty] | Apropiación Social del Conocimiento como herramienta articuladora para una Universidad Solidaria | Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | Proyectos de resultados de investigación apoyados para la ASC | No.de proyectos apoyados | 0 | NUMERO | 20 | Vicerrectoría de Investigaciones |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |  |  |  |  | 6 | 30% | 30% |  | 75000000 | 74835145 | 99.78%
|  |  | x | x | x | [6 empty] | x |  | Gestión de recursos bibliográficos | Fortalecimiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con la incorporación de la biblioteca híbrida. | Biblioteca optimizada | No. de bibliotecas optimizadas | 1 | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica |  |  |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 1474000000 | 1167110491 | 79.18%
[16 empty] | CRAI Consolidado | No. de centros consolidados | 1 | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
| Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Gestión académico administrativa - Posgrados | Reestructuración Organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca. | Documentos estratégicos de Posgrados aprobados (Política de posgrados, Reglamento) | No. de documentos aprobados | 0 | NUMERO | 2 | Vicerrectoría Académica |  | 1 | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 70000000 | 67323944 | 96.18%
[16 empty] | Plan de reestructuración de Posgrados | No. de planes presentados | 1 | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[14 empty] | Acreditación y registros calificados institucionales | Acreditación de los programas de pregrado y posgrado acreditables | Programas acreditados | No. de programas acreditados | 41 | NUMERO | 14 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 |  |  |  |  | 11 | 78.57% | 61.16% |  | 650000000 | 217836569 | 33.51%
[16 empty] | Registros calificados renovados | No. de Registros calificados renovados | 94 | NUMERO | 80 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 11 | 11 | 14 | 17 | 27 | 35 |  |  |  |  | 35 | 43.75%
[14 empty] | Alta calidad Institucional | Renovación de la acreditación y la certificación institucional la acreditación y la certificación institucional | SGC certificado en ISO 9001 | No. de certificaciones y seguimientos | 1 | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 25% |  | 150000000 | 142965793 | 95.31%
[16 empty] | Informe para renovación de la acreditación presentado a CNA | No. de informes presentados | 1 | NUMERO | 2 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 50%
| Docencia y formación para la excelencia | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | Excelencia profesoral | Cualificación profesoral | Profesores cualificados | % de profesores participantes (Total) | ND | PORCENTAJE | 2 | Vicerrectoría Académica | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 20% | 20% |  | 100000000 | 59362265 | 59.36%
[14 empty] | FISH | Fortalecimiento del programa de Formación Integral, social y humanística- FISH, hacia la construcción de memoria y paz en la Universidad del Cauca | Eventos de difusión y formación de FISH realizados (Simposio internacional de memoria, conflicto y paz) | No. de eventos realizados | 5 | NUMERO | 15 | Vicerrectoría Académica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 3 | 20% | 20% |  | 90000000 | 74782492 | 83.09%
[16 empty] | Informes Audiovisuales o escritos | No. de Informes | ND | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 20%
[14 empty] | Unidad pedagógica | Observatorio Educativo y Pedagógico | Eventos realizados | No. de eventos | 5 | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Académica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 20% | 20% |  | 25000000 | 19218435 | 76.87%
[14 empty] | Orquesta sinfónica Universidad del Cauca | Fortalecimiento del proyecto sinfónico y músicas territoriales del suroccidente colombiano. | Eventos realizados | No. de eventos realizados | 14 | NUMERO | 25 | Vicerrectoría Académica | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 |  |  |  |  | 7 | 28% | 24% |  | 100000000 | 86412539 | 86.41%
[16 empty] | Residencias apoyadas | No. de residencias apoyadas. | 18 | NUMERO | 25 | Vicerrectoría Académica | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 20%
Una universidad solidaria y comprometida con su entorno. | Solidaridad como principio universitario |  | x | [6 empty] | x |  |  |  | Sistema de gestión ambiental | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca | Certificación en la norma ISO 14001:2015 | No. de certificados ISO 14001 | ND | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 100000000 | 90418043 | 90.42%
[16 empty] | Plan de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca 2023-2027 | No. de Informes de seguimiento al PGA | 1 | NUMERO | 5 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[16 empty] | Proyectos Ambientales Formulados | No. de proyectos formulados | ND | NUMERO | 3 | Centro de Gestión de la Calidad y Acreditación Institucional |  |  | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[8 empty] | x | [5 empty] | Gestión del área de egresados | Plan de Articulación, comunicación y seguimiento a Egresados para la excelencia institucional | Política de egresados actualizada | No. de Políticas actualizadas | 1 | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 24.29% |  | 53000000 | 48749671 | 91.98%
[16 empty] | Bases de datos de egresados | No. de bases de datos actualizadas | 2 | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[16 empty] | Eventos con egresados | No. de eventos realizados | 20 | NUMERO | 120 | Vicerrectoría Académica | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 79 |  |  |  |  | 79 | 65.83%
[16 empty] | Estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la bolsa de empleo Institucional | No. de participantes registrados | 4000 | NUMERO | 4000 | Vicerrectoría Académica | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1253 |  |  |  |  | 1253 | 31.32%
|  |  | x |  |  | x | [7 empty] | Por una educación superior inclusiva | Educación Inclusiva Programa de Discapacidad | Política de inclusión implementada (discapacidad, género, etnias) | No. de grupos participantes | 3 | NUMERO | 3 | Vicerrectoría Académica | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 20% | 13.33% |  | 88000000 | 44325840 | 50.37%
[16 empty] | Proceso de formación en educación inclusiva implementado | % de docentes participantes (planta) | ND | PORCENTAJE | 2 | Vicerrectoría Académica | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 20%
[16 empty] | Programa de discapacidad aprobado | No. de programas aprobados | ND | NUMERO | 1 | Vicerrectoría Académica |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[14 empty] | Género y diversidades sexuales. | Implementación del programa de género | Estrategia de género y diversidades sexuales | No. de estrategias realizadas | 1 | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 20% | 20% |  | 80000000 | 78327709 | 97.91%
|  |  | x | [10 empty] | Apoyo académico en las regiones para ingreso a la E.S. | Aprender sin estrés y enseñar con amor | Proceso de formación a estudiantes de educación media vocacional del Litoral Pacífico y municipios del Sur del Cauca | No. de participantes | ND | NUMERO | 270 | Centro de Regionalización | 270 |  |  |  |  | 239 |  |  |  |  | 239 | 88.52% | 88.52% |  | 200000000 | 140212201 | 70.11%
[14 empty] | Patrimonio y memoria BICENTENARIO | Formalización de Mineros Artesanales en la Región del NAYA de la Universidad del Cauca | Contratos de exploración y explotación minera piloto en la región del alto Naya | No. De contratos legalizados | ND | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Investigaciones | 0 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 10% |  | 64000000 | 63453644 | 99.15%
[16 empty] | Documentos técnicos y jurídicos | No. De documentos presentados | ND | NUMERO | 25 | Vicerrectoría de Investigaciones | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  | 5 | 20%
Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional | Cultura y patrimonio universitario |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  | Fortalecimiento de la VCB | Fortalecimiento del bienestar institucional | Estrategia de comunicación (Editorial, audiovisual y gráfica) | No. productos comunicativos desarrollados | ND | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 20% | 20% |  | 70000000 | 68424810 | 97.75%
[16 empty] | Estrategia de producción e interacción de la cultura y el bienestar (Estrategia social centro de escucha, Estrategia de producción VCB, Planes de Bienestar) | No. productos desarrollados | 1 | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 0.4 | 20%
| Bien-estar universitario |  | x | [8 empty] | x |  | Unicauca Activa de Corazón | Recreación y deporte universitario | Estrategia integral de recreación y deporte | No. De estrategias realizadas | 2 | NUMERO | 4 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 0.8 | 20% | 20% |  | 270000000 | 145782248 | 53.99%
[14 empty] | Avanza en la U | PermaneSer | Plan de Acompañamiento Académico | No de participaciones | 2851 | NUMERO | 20000 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 12634 |  |  |  |  | 12634 | 63.17% | 41.69% |  | 1020000000 | 382999036 | 37.55%
[16 empty] | Plan de acompañamiento psicosocial y vocacional | No. de atenciones | 16863 | NUMERO | 2250 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 543 |  |  |  |  | 543 | 24.13%
[16 empty] | Plan de acompañamiento socioeconómico | No. de atenciones | ND | NUMERO | 228142 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 45628.4 | 45628.4 | 45628.4 | 45628.4 | 45628.4 | 86153 |  |  |  |  | 86153 | 37.76%
[14 empty] | Salud mental contigo | Salud Mental universitaria | Estrategia salud mental contigo | No. de estrategias implementadas | 1 | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 20% | 20% |  | 50000000 | 49730024 | 99.46%
[14 empty] | Otherside | Implementación para la atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones. | Estrategia para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. | No. de estrategias implementadas | 1 | NUMERO | 3 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 20% | 20% |  | 80000000 | 75031281 | 93.79%
Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos. | [7 empty] | x | x |  |  |  | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional | Fortalecimiento de procesos académico administrativos a través de la implantación de un Sistema de gestión integral | Sistema de información de EPS | No. de Sistemas implementados | ND | NUMERO | 1 | Unidad de Salud - TICs | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 4.167% |  | 2004027333 | 765838847 | 38.21%
[16 empty] | Sistema de Gestión Integral académico administrativo actualizado. | No. de sistemas de información actualizados | 1 | NUMERO | 12 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 8.333%
[15 empty] | Modernización del Portal Web Universidad del Cauca. | Portal WEB institucional reestructurado | No. de Portales WEB reestructurados | 1 | NUMERO | 1 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 423120000 | 414987191 | 98.08%
[15 empty] | Modernización de recursos y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca 2023-2028 | Recursos tecnológicos | Número de recursos tecnológicos adquiridos y renovados | ND | NUMERO | 40 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 11 | 8 | 8 | 7 | 6 | 9 |  |  |  |  | 9 | 22.5% | 13.21% |  | 2978047298 | 2918561202 | 98%
[16 empty] | Puntos de acceso a red | No. de puntos de acceso a red instalados | ND | NUMERO | 610 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[16 empty] | Licencias actualizadas y renovadas | No. de licencias actualizadas y renovadas | 1106 | NUMERO | 35 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 |  |  |  |  | 6 | 17.14%
[15 empty] | Modernización de la infraestructura tecnológica de datos para la adaptación de telefonía VoIP en las dependencias de la Universidad Del Cauca | Terminales instaladas | No. de terminales instaladas | ND | NUMERO | 1000 | División de Tecnologías de la Información y la comunicación | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 0% |  | 0 | 0 | 0%
[15 empty] | Tablas de Retención Documental actualizadas | Sistema de gestión documental | No. de Tablas de retención documental actualizadas | ND | NUMERO | 160 | Secretaría General | 160 |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 160 | 100% | 100% |  | 60000000 | 58826000 | 98.04%
[14 empty] | Gestión estratégica y organizacional | Sistemas Estratégicos de Organización Institucional | Boletines estadísticos institucionales | No. de boletines publicados | 5 | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0% | 6.667% |  | 250000000 | 210948816 | 84.38%
[16 empty] | Informes de gestión presentados | No. de informes de gestión presentados | 5 | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 20%
[16 empty] | Planes Zonales de Ordenamiento Físico | No. de planes zonales realizados | ND | NUMERO | 5 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[15 empty] | Fortalecimiento de la comunicación interna y externa a través del diseño y puesta en marcha de una nueva narrativa institucional enmarcada en el Bicentenario universitario "los primeros 200 años Bien-estar y Común-unidad para construir la Universidad del futuro" | Documento propuesta de rediseño administrativo del Centro de Gestión de las Comunicaciones. | No. documentos | 1 | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 100% | 33.33% |  | 200000000 | 157962205 | 78.98%
[16 empty] | Producto comunicativo "Camino al Bicentenario" | No. productos | ND | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
[16 empty] | Estrategia de comunicación institucional interna | No. de estrategias creadas | ND | NUMERO | 1 | Centro de Gestión de Comunicaciones | 1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
| Gestión integral de la infraestructura física Institucional | [9 empty] | x |  |  | Infraestructura física Institucional | PLAN DE MANTENIMIENTO 2023 - 2027 | Mantenimiento preventivo y corrrectivo de bienes inmuebles Universidad del Cauca | Mt2 Intervenidos | ND | NUMERO | 46660 | Vicerrectoría Administrativa | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 9332 | 2354 |  |  |  |  | 2354 | 5.045% | 5.045% |  | 5977272396 | 1865563111 | 31.21%
BICENTENARIO | Investigación para la excelencia |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | Libros para la vida y el bicentenario "Posteris Lumen" | Colección Posteris Lvmen: Unicauca 200 años | Participación en ferias del libro | No. de ferias | 4 | NUMERO | 20 | Vicerrectoría de Investigaciones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |  |  |  |  | 5 | 25% | 36.15% |  | 200000000 | 195480089 | 97.74%
[16 empty] | Títulos publicados (colección Posteris Lumen) | No. de títulos publicados | ND | NUMERO | 90 | Vicerrectoría de Investigaciones | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 32 |  |  |  |  | 32 | 35.56%
[16 empty] | Títulos publicados (convocatorias, colección general y de narrativa y región) | No. de títulos publicados | 25 | NUMERO | 125 | Vicerrectoría de Investigaciones | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 |  |  |  |  | 19 | 15.2%
[16 empty] | Tertulias y eventos de socialización | No. de eventos o tertulias realizadas | ND | NUMERO | 40 | Vicerrectoría de Investigaciones | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 26 |  |  |  |  | 26 | 65%
[16 empty] | Documento Convocatorias para publicación de libros | No. de Convocatorias Realizadas | 1 | NUMERO | 5 | Vicerrectoría de Investigaciones | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 40%
| Cultura y patrimonio universitario |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  | Agenda cultural universitaria para la ciudad y el territorio | Fortalecimiento cultural de la memoria en el territorio. | Diálogos y saberes interculturales realizados | No. de eventos realizados | 85 | NUMERO | 750 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 96 |  |  |  |  | 96 | 12.8% | 18.58% |  | 230000000 | 226253797 | 98.37%
[16 empty] | Agenda cultural universitaria | No. de participantes registrados | 813000 | NUMERO | 600000 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 40588 |  |  |  |  | 40588 | 6.765%
[17 empty] | No. de acciones | 5 | NUMERO | 1050 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 575 |  |  |  |  | 575 | 54.76%
[14 empty] | Patrimonio y memoria BICENTENARIO |  | Estrategia patrimonio y memoria BICENTENARIO | No. estrategias implementadas | ND | NUMERO | 2 | Vicerrectoría de Cultura y Bienestar |  | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0%
| Gestión integral de la infraestructura física Institucional | [9 empty] | x |  |  | Infraestructura física Institucional | Construcción de Nuevas Edificaciónes 1. Ciudadela Universitaria, sede norte, Santander de Quilichao Fase I 2. Residencias universitarias en el campus de ingenierías y ciencias contables, económicas y administrativas 3. Edificio nuevo Ingenierias (FIET, FIC, FCCAE) 4. Aulas de Clase, Denominadas “Aulas Amigables” para Ampliación de la Capacidad (FCS) 5. Laboratorio de reducción de residuos químicos FACNED. 6. Construcción de TULPA Universitaria SdQ | Obras civiles culminadas (adecuaciones) | No. de obras civiles culminadas | 5 | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Administrativa | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 | 20% | 20% |  | 6481301571 | 3299346615 | 50.91%
[15 empty] | Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura | Estudios y diseños | No. de estudios y diseños realizados | 2 | NUMERO | 5 | Vicerrectoría Administrativa | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |  |  |  |  | 3 | 60% | 60% |  | 267896000 | 50534760 | 18.86%
[15 empty] | Dotación y Accesibilidad Universal | Espacios intervenidos | No. de espacios intervenidos | 9 | NUMERO | 9 | Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 11.11% | 11.11% |  | 1661326698 | 904112154 | 54.42%
[34 empty] | execentes financieros |  | 5377462424 | 2193346657 | 40.79%
[36 empty] | 31850283485 | 16781118708 | 52.69%
[36 empty] | % EJECUCIÓN 2023 |  |  | % EJECUCIÓN 2024 |  |  | % EJECUCIÓN 2025 |  |  | % EJECUCIÓN 2026 |  |  | % EJECUCIÓN 2027
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

## CRAI
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Gestión de recursos bibliográficos
PROYECTO | Fortalecimiento del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), con la incorporación de la biblioteca híbrida. | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Biblioteca optimizada | No. de bibliotecas optimizadas | NUMERO | 1 | 2023 3C: 0.2; 2024 3C: 0.2; 2025 3C: 0.2; 2026 3C: 0.2; 2027 3C: 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan evidencia de 3 actividaes) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [42 empty] | 0 | 0% | 0 | 0%
CRAI Consolidado | No. de centros consolidados | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan evidencia de 4 actividaes) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [42 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | bar: 2025 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 0%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 74000000 | 0 |  | 1400000000 | 47418216 |  | 1474000000 | 1119692275 |  | 1167110491 | 79.18% | [44 empty] | 1474000000 | 1167110491
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 79.18%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. | No se evidencia ejecusion financiera para el primer cuatrimestre
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## C. POSGRADOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Gestión académico administrativa - Posgrados
PROYECTO | Reestructuración Organizacional del Centro de Posgrados de la Universidad del Cauca. | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Documentos estratégicos de Posgrados aprobados (Política de posgrados, Reglamento) | No. de documentos aprobados | NUMERO | 2 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan evidencia de actividades realizadas ) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan evidencia de actividades realizadas ) | 2024-01-17 | 0 | 0% | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2024 3C; 2025 3C
Plan de reestructuración de Posgrados | No. de planes presentados | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan documentos de soporte de actividades ) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan documentos de soporte de actividades ) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2024 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 0%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 70000000 | 19923534 |  |  | 26491667 |  | 70000000 | 20908743 |  | 67323944 | 96.18% | [44 empty] | 70000000 | 67323944
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 96.18%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. |  |  |  | OPDI: programacion de entrega de productos para el año 2024
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador
46415201

## CUALIF. PROFES.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Excelencia profesoral
PROYECTO | Cualificación profesoral | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Profesores cualificados | % de profesores participantes (Total) | NUMERO | 2 | 2023 3C: 0.4; 2024 3C: 0.4; 2025 3C: 0.4; 2026 3C: 0.4; 2027 3C: 0.4 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (listas de asistencia eventos cualificacion) | 2023-09-15 | 0.4 | Avance de getion FOR 53 adjunto (listas de asistencia eventos cualificacion) | 2024-01-17 | 0 | 0.4 | 20% | [44 empty] | 0.4 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 20%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 100000000 | 60046260 |  |  |  |  | 100000000 | -683995 |  | 59362265 | 59.36% | [44 empty] | 100000000 | 59362265
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 59.36%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## FISH
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | FISH
PROYECTO | Fortalecimiento del programa de Formación Integral, social y humanística- FISH, hacia la construcción de memoria y paz en la Universidad del Cauca | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Eventos de difusión y formación de FISH realizados (Simposio internacional de memoria, conflicto y paz) | No. de eventos realizados | NUMERO | 15 | 2023 1C: 1; 2023 2C: 1; 2023 3C: 1; 2024 3C: 3; 2025 3C: 3; 2026 3C: 3; 2027 3C: 3 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan evidencia en pdf del proceso de la actividad realizada ) | 2023-09-14 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan evidencia en pdf del proceso de la actividad realizada ) | 2024-01-27 | 1 | 3 | 20% | [44 empty] | 3 | 20%
Informes Audiovisuales o escritos | No. de Informes | NUMERO | 5 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjunto documento con las piezas audovisuales ) | 2023-09-14 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjunto documentos de informe ) | 2024-01-28 | 1 | 1 | 20% | [44 empty] | 1 | 20% | bar: 2023 3C; 2024 3C; 2025 3C; 2026 3C; 2027 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 20%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 90000000 | 49478000 |  |  | 2149000 |  | 90000000 | 23155492 |  | 74782492 | 83.09% | [44 empty] | 90000000 | 74782492
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 83.09%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## OBS. EDU. Y PEDA.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Unidad pedagógica
PROYECTO | Observatorio Educativo y Pedagógico | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Eventos realizados | No. de eventos | NUMERO | 5 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencias de 3 actividades | 2024-01-17 | 1 | 100% | 20% | [44 empty] | 1 | 20% | bar: 2023 3C; 2024 3C; 2025 3C; 2026 3C; 2027 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 20%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 25000000 | 9272000 |  |  | 11948928 |  | 25000000 | -2002493 |  | 19218435 | 76.87% | [44 empty] | 25000000 | 19218435
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 76.87%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## ORQUESTA S.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Orquesta sinfónica Universidad del Cauca
PROYECTO | Fortalecimiento del proyecto sinfónico y músicas territoriales del suroccidente colombiano. | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Eventos realizados | No. de eventos realizados | NUMERO | 25 | 2023 2C: 3; 2023 3C: 3; 2024 3C: 5; 2025 3C: 5; 2026 3C: 5; 2027 3C: 4 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-09-15 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto ( evidencia de eventos realizados en carpeta ) | 2024-01-16 | 6 | 7 | 28% | [44 empty] | 7 | 28%
Residencias apoyadas | No. de residencias apoyadas. | NUMERO | 25 | 2023 1C: 2; 2023 2C: 1; 2023 3C: 2; 2024 3C: 5; 2025 3C: 5; 2026 3C: 5; 2027 3C: 5 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-09-15 | 2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencias de residencias realizadas ) | 2024-01-16 | 3 | 5 | 20% | [44 empty] | 5 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 24%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 100000000 | 36539042 |  |  | 5077160 |  | 100000000 | 44796337 |  | 86412539 | 86.41% | [44 empty] | 100000000 | 86412539
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 86.41%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## EGRESADOS
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Una universidad solidaria y comprometida con su entorno
PROGRAMA |  | Solidaridad como principio universitario
SUBPROGRAMAS |  | Gestión del área de egresados
PROYECTO | Plan de Articulación, comunicación y seguimiento a Egresados para la excelencia institucional | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Política de egresados actualizada | No. de Políticas actualizadas | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (actas y fotos) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (actas y fotos) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2024 3C
Bases de datos de egresados | No. de bases de datos actualizadas | NUMERO | 1 | 2024 3C: 2 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-13 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (actas de reunion y fotos) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (actas de reunion y fotos) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0%
Eventos con egresados | No. de eventos realizados | NUMERO | 120 | 2023 1C: 5; 2023 2C: 6; 2023 3C: 13; 2024 3C: 26; 2025 3C: 26; 2026 3C: 26; 2027 3C: 26 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-14 | 15 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de eventos realizados ) | 2023-09-15 | 21 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de eventos realizados ) | 2024-01-17 | 43 | 79 | 65.83% | [44 empty] | 79 | 65.83%
Estrategia de comunicación para el fortalecimiento de la bolsa de empleo Institucional | No. de participantes registrados | NUMERO | 4000 | 2023 1C: 266; 2023 2C: 266; 2023 3C: 268; 2024 3C: 800; 2025 3C: 800; 2026 3C: 800; 2027 3C: 800 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-15 | 746 | Avance de getion FOR 53 adjunto (informes boslsa de empleo ) | 2023-09-15 | 288 | Avance de getion FOR 53 adjunto (informes boslsa de empleo ) | 2024-01-17 | 219 | 1253 | 31.32% | [44 empty] | 1253 | 31.32%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 24.29%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 53000000 | 24437666 |  |  | 18730665 |  | 53000000 | 5581340 |  | 48749671 | 91.98% | [44 empty] | 53000000 | 48749671
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 91.98%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## DISCAPACIDAD
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Una universidad solidaria y comprometida con su entorno
PROGRAMA |  | Solidaridad como principio universitario
SUBPROGRAMAS |  | Por una educación superior inclusiva
PROYECTO | Educación Inclusiva Programa de Discapacidad | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Política de inclusión implementada (discapacidad, género, etnias) | No. de grupos participantes | NUMERO | 3 | 2023 3C: 0.6; 2024 3C: 0.6; 2025 3C: 0.6; 2026 3C: 0.6; 2027 3C: 0.6 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (imágenes y evidencias de realizacion de diplomado) | 2023-09-08 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2024-01-17 | 0.4 | 0.6 | 20% | [44 empty] | 0.6 | 20%
Proceso de formación en educación inclusiva implementado | No. de docentes participantes (planta) | NUMERO | 2 | 2023 3C: 0.4; 2024 3C: 0.4; 2025 3C: 0.4; 2026 3C: 0.4; 2027 3C: 0.4 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencias de conversatorio unidad experiencia Univalle) | 2023-09-08 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2024-01-17 | 0.4 | 0.4 | 20% | [44 empty] | 0.4 | 20%
Programa de discapacidad aprobado | No. de programas aprobados | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (no reportan evidencia de avance valido) | 2023-09-08 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2024 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 13.33%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 88000000 | 14189521 |  |  | 11489666 |  | 88000000 | 18646653 |  | 44325840 | 50.37% | [44 empty] | 88000000 | 44325840
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 50.37%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## PERMANESER
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Una universidad solidaria y comprometida con su entorno
PROGRAMA |  | Bien-estar universitario
SUBPROGRAMAS |  | Avanza en la U
PROYECTO | PermaneSer | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Plan de Acompañamiento Académico | No de participaciones | NUMERO | 20000 | 2023 3C: 4000; 2024 3C: 7000; 2025 3C: 7000; 2026 3C: 7000; 2027 3C: 7000 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 542 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan en formato registro fografico ) | 2023-09-15 | 4432 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan en formato registro fografico ) | 2024-01-17 | 7660 | 12634 | 63.17% | [44 empty] | 12634 | 63.17%
Plan de acompañamiento psicosocial y vocacional | No. de atenciones | NUMERO | 2250 | 2023 1C: 660; 2023 2C: 660; 2023 3C: 450; 2024 3C: 2000; 2025 3C: 2000; 2026 3C: 2000; 2027 3C: 2000 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 83 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan en formato registro fografico ) | 2023-09-15 | 283 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan en formato registro fografico ) | 2024-01-17 | 177 | 543 | 24.13% | [44 empty] | 543 | 24.13%
Plan de acompañamiento socioeconómico | No. de atenciones | NUMERO | 228142 | 2023 3C: 45628; 2024 3C: 45628.4; 2025 3C: 45628.4; 2026 3C: 45628.4; 2027 3C: 45628.4 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 15000 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan en formato registro fografico ) | 2023-09-15 | 22284 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan en formato registro fografico ) | 2024-01-17 | 48869 | 86153 | 37.76% | [44 empty] | 86153 | 37.76%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 41.69%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 420000000 | 316423235 |  | 600000000 | 85212966 |  | 1020000000 | -18637165 |  | 382999036 | 37.55% | [44 empty] | 1020000000 | 382999036
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 37.55%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## CONSULTORIAS
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Gestión integral de la infraestructura física Institucional
SUBPROGRAMAS |  | Infraestructura física Institucional
PROYECTO | Desarrollo de consultorías relacionadas con proyectos de infraestructura | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Estudios y diseños | No. de estudios y diseños realizados | NUMERO | 5 | 2023 2C: 2; 2023 3C: 1; 2024 3C: 1; 2025 3C: 0; 2026 3C: 0; 2027 3C: 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se ajuntan documentos de diseños realizados) | 2023-09-15 | 2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se ajuntan documentos de diseño fase 3 de cubiertas FACA ) | 2024-01-17 | 1 | 3 | 60% | [44 empty] | 3 | 60%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 60%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 267896000 | 0 |  |  | 15530000 |  | 267896000 | 35004760 |  | 50534760 | 18.86% | [44 empty] | 267896000 | 50534760
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 18.86%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. | El proyecto no reporta ejecusion financiera para el periodo de medicion |  |  | OPDI: se ajusta plan actividades plan de accion de acuerdo a la dinamica del proyecto.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## PLAN DE MANTENIMIENTO
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Gestión integral de la infraestructura física Institucional
SUBPROGRAMAS |  | Infraestructura física Institucional
PROYECTO | PLAN DE MANTENIMIENTO 2023 - 2027 | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Mantenimiento preventivo y corrrectivo de bienes inmuebles Universidad del Cauca | Mt2 Intervenidos | NUMERO | 46660 | 2023 3C: 9332; 2024 3C: 9332; 2025 3C: 9332; 2026 3C: 9332; 2027 3C: 9332 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte anexos) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte anexos) | 2024-01-17 | 2354 | 2354 | 5.045% | [44 empty] | 2354 | 5.045%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 5.045%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 2000000000 | 1574072372 |  | 3977272396 | 125902830 |  | 5977272396 | 165587909 |  | 1865563111 | 31.21% | [44 empty] | 5977272396 | 1865563111
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 31.21%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. | [6 empty] | Actividad 1. La Universidad del Cauca viene ejecutando el contrato de obra No. 5.5-31.4/006 de 2023, en razón a la a la limitación de conseguir varios materiales requeridos para la ejecución de las obras como pisos en grano mármol, madera seca, ladrillo Octogonal tipo colonial, entre otros, la Universidad del Cauca, por intermedio de la supervisión y la interventoría externa considera Conveniente y oportuno la ampliación del plazo contractual por cuatro meses, con el fin de garantizar la ejecución total de todas y cada una de las actividades relacionadas en el contrato de mantenimiento.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## NUEVAS EDIFICACIONES
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Gestión integral de la infraestructura física Institucional
SUBPROGRAMAS |  | Infraestructura física Institucional
PROYECTO | Construcción de Nuevas Edificaciónes 1. Ciudadela Universitaria, sede norte, Santander de Quilichao Fase I 2. Residencias universitarias en el campus de ingenierías y ciencias contables, económicas y administrativas 3. Edificio nuevo Ingenierias (FIET, FIC, FCCAE) 4. Aulas de Clase, Denominadas “Aulas Amigables” para Ampliación de la Capacidad (FCS) 5. Laboratorio de reducción de residuos químicos FACNED(salud). 6. Construcción de TULPA Universitaria SdQ | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Obras civiles culminadas (adecuaciones) | No. de obras civiles culminadas | NUMERO | 5 | 2023 3C: 2; 2024 3C: 1; 2025 3C: 0; 2026 3C: 1; 2027 3C: 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se certificados de estado de las obras 1 culminada ) | 2023-09-15 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto (se adjuntan certificados de estado de las obras ) | 2024-01-17 | 0 | 1 | 20% | [44 empty] | 1 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 20%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 3783998404 | 2030179557 |  | 2697303167 | 42182600 |  | 6481301571 | 1226984458 |  | 3299346615 | 50.91% | [44 empty] | 6481301571 | 3299346615
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 50.91%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. |  |  |  | OPDI: se ajusta plan actividades plan de accion de acuerdo a la dinamica del proyecto. |  |  | OPDI: el edificio de ingenieras no fue entregado por algunos factores que explican en el FOR 53, por lo tanto no lograron la entrega de producto que se tenia proyectada para el tercer cuatrimestre del 2023
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## GENERO
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Una universidad solidaria y comprometida con su entorno.
PROGRAMA |  | Solidaridad como principio universitario
SUBPROGRAMAS |  | Género y diversidades sexuales
PROYECTO | Implementación del programa de género | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Estrategia de género y diversidades sexuales | No. de estrategias realizadas | NUMERO | 3 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan imágenes de evidencia en el for 53) | 2023-09-10 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan imágenes de evidencia en el for 53) | 2024-01-17 | 0.2 | 0.6 | 20% | [44 empty] | 0.6 | 20% | bar: 2024 3C; 2025 3C; 2027 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 80000000 | 34711167 |  |  | 13848500 |  | 80000000 | 29768042 |  | 78327709 | 97.91% | [44 empty] | 80000000 | 78327709
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 97.91%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## FORTALECIMIENTO VCB
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional
PROGRAMA |  | Cultura y patrimonio universitario
SUBPROGRAMAS |  | Fortalecimiento de la VCB
PROYECTO | Fortalecimiento del bienestar institucional | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Estrategia de comunicación (Editorial, audiovisual y gráfica) | No. productos comunicativos desarrollados | NUMERO | 3 | 2023 1C: 0.2; 2023 2C: 0.2; 2023 3C: 0.2; 2024 3C: 0.6; 2025 3C: 0.6; 2026 3C: 0.6; 2027 3C: 0.6 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan archivo word con fotografias de los productos comunicativos) | 2023-09-13 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan archivo word con fotografias de los productos comunicativos) | 2024-01-17 | 0.2 | 0.6 | 20% | [44 empty] | 0.6 | 20%
Estrategia de producción e interacción de la cultura y el bienestar (Estrategia social centro de escucha, Estrategia de producción VCB, Planes de Bienestar) | No. productos desarrollados | NUMERO | 2 | 2023 2C: 0.2; 2023 3C: 0.2; 2024 3C: 0.4; 2025 3C: 0.4; 2026 3C: 0.2; 2027 3C: 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (archivo word con imágenes de evidencia de las actividades realizadas ) | 2023-09-13 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (archivo word con imágenes ) | 2024-01-17 | 0.2 | 0.4 | 20% | [44 empty] | 0.4 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 20%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 70000000 | 0 |  |  | 44380134 |  | 70000000 | 24044676 |  | 68424810 | 97.75% | [44 empty] | 70000000 | 68424810
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 97.75%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## FORTALEC. MEMORIA Y TERR.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional
PROGRAMA |  | Cultura y patrimonio universitario
SUBPROGRAMAS |  | Patrimonio y memoria BICENTENARIO
PROYECTO | Fortalecimiento cultural de la memoria en el territorio. | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Diálogos y saberes interculturales realizados | No. de eventos realizados | NUMERO | 750 | 2023 3C: 150; 2024 3C: 150; 2025 3C: 150; 2026 3C: 150; 2027 3C: 150 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 50 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2023-09-15 | 26 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2024-12-20 | 20 | 96 | 12.8% | [44 empty] | 96 | 12.8%
Agenda cultural universitaria | No. de participantes registrados | NUMERO | 600000 | 2023 3C: 120000; 2024 3C: 120000; 2025 3C: 120000; 2026 3C: 120000; 2027 3C: 120000 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 3000 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2023-09-15 | 1714 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2024-12-20 | 35874 | 40588 | 6.765% | [44 empty] | 40588 | 6.765%
| No. de acciones | NUMERO | 1050 | 2023 3C: 210; 2024 3C: 210; 2025 3C: 210; 2026 3C: 210; 2027 3C: 210 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 40 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2023-09-15 | 110 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2024-12-20 | 425 | 575 | 54.76% | [44 empty] | 575 | 54.76%
Estrategia patrimonio y memoria BICENTENARIO | No. estrategias implementadas | NUMERO | 2 | 2023 3C: 0; 2024 3C: 1; 2027 3C: 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencncias y listados de actividades ) | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 18.58%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 230000000 | 50928900 |  |  | 94925614.28 |  | 230000000 | 80399282.72 |  | 226253797 | 98.37% | [44 empty] | 230000000 | 226253797
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 98.37%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. |  |  |  | indicador 2 supero lo programado en 874 indicador 3 supero lo programdo en 5 se traslada el sobrante para el siguinete perido para no afectar los calculos consolidados
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## RECREACION Y DEP.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional
PROGRAMA |  | Bien-estar Universitario
SUBPROGRAMAS |  | Unicauca Activa de Corazón
PROYECTO | Recreación y deporte universitario | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Estrategia integral de recreación y deporte | No. De estrategias realizadas | NUMERO | 4 | 2023 3C: 0.8; 2024 3C: 0.8; 2025 3C: 0.8; 2026 3C: 0.8; 2027 3C: 0.8 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0.26667 | Avance de getion FOR 53 adjunto (Imagenes de participaciones e implementacion de las estrategias ) | 2023-09-14 | 0.26667 | Avance de getion FOR 53 adjunto (Imagenes de participaciones e implementacion de las estrategias ) | 2024-01-17 | 0.26667 | 0.8 | 20% | [44 empty] | 0.8 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 70000000 | 0 |  | 200000000 |  |  | 270000000 | 145782248 |  | 145782248 | 53.99% | [44 empty] | 270000000 | 145782248
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 53.99%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## SALUD MENTAL
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional
PROGRAMA |  | Bien-estar Universitario
SUBPROGRAMAS |  | Salud mental contigo
PROYECTO | Salud Mental Universitaria | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Estrategia salud mental contigo | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 3 | 2023 1C: 0.2; 2023 2C: 0.2; 2023 3C: 0.2; 2024 3C: 0.6; 2025 3C: 0.6; 2026 3C: 0.6; 2027 3C: 0.6 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto(imágenes de la implemetacion de la estrategia ) | 2023-09-15 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto(imágenes de la implemetacion de la estrategia ) | 2024-01-17 | 0.2 | 0.6 | 20% | [44 empty] | 0.6 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 20%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 50000000 | 0 |  |  |  |  | 50000000 | 49730024 |  | 49730024 | 99.46% | [44 empty] | 50000000 | 49730024
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 99.46%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## OTHERSIDE
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Cultura y Bien-estar como impulsor del desarrollo institucional
PROGRAMA |  | Bien-estar Universitario
SUBPROGRAMAS |  | Otherside
PROYECTO | Implementación para la atención y prevención al consumo de sustancias psicoactivas y demás adicciones. | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Estrategia para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones. | No. de estrategias implementadas | NUMERO | 3 | 2023 1C: 0.2; 2023 2C: 0.2; 2023 3C: 0.2; 2024 3C: 0.6; 2025 3C: 0.6; 2026 3C: 0.6; 2027 3C: 0.6 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (imágenes de implementacion de estrategias ) | 2023-09-15 | 0.2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (imágenes de implementacion de estrategias ) | 2024-01-17 | 0.2 | 0.6 | 20% | [44 empty] | 0.6 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 20%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 80000000 | 17612800 |  |  | 15624000 |  | 80000000 | 41794481 |  | 75031281 | 93.79% | [44 empty] | 80000000 | 75031281
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 93.79%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## TRANF. CT&I
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Transferencia de resultados de investigación en pro de una universidad para la sociedad
PROYECTO | Fortalecimiento de la transferencia de resultados de investigación para el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación en pro de la excelencia universitaria | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Proyectos de transferencia de tecnologías y/o conocimientos al entorno realizados | Documento de transferencia | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avnce de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avnce de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avnce de getion FOR 53 adjunto(informe de actividades entregado) | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2026 3C
Documento de informe de Emprendimientos de base tecnológica y culturales y creativos apoyados | No. de emprendimientos apoyados | NUMERO | 5 | [15 empty] | Avnce de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avnce de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avnce de getion FOR 53 adjunto(informe de actividades entregado) | 2023-01-27 | 4 | 4 | 80% | [44 empty] | 4 | 80% | bar: 2023 3C; 2024 3C; 2025 3C; 2026 3C; 2027 3C
Articulaciones entre entidades públicas y privadas para el desarrollo de actividades de CTeI | Documentos de articulaciones efectivas realizadas | NUMERO | 4 | 2025 3C: 2; 2027 3C: 2 | Avnce de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avnce de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avnce de getion FOR 53 adjunto(informe de actividades entregado) | 2023-01-27 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 26.67%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 75000000 | 55588467 | 74.12% |  | 18975000 |  | 75000000 | 426118 |  | 74989585 | 99.99% | [44 empty] | 75000000 | 74989585
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 99.99%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. |  |  |  | OPDI: El proyecto no tiene programado entrega de producto para este periodo
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## G. CONOC. CT&I-C
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | La Investigación como pilar de una universidad de Excelencia y solidaria
PROYECTO | Gestión del Conocimiento en Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | No. de Investigadores fortalecidos en relación al modelo de medición MINCIENCIAS | NUMERO | 900 | 2023 1C: 75; 2023 2C: 75; 2023 3C: 75; 2024 3C: 26; 2025 3C: 26; 2026 3C: 26; 2027 3C: 26 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2023-05-12 | 61 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2023-09-15 | 88 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2024-01-17 | 62 | 211 | 23.44% | [44 empty] | 211 | 23.44%
Proyectos presentados ante convocatorias externas | No. de Proyectos presentados | NUMERO | 41 | 2023 1C: 2; 2023 2C: 3; 2023 3C: 3; 2024 3C: 8; 2025 3C: 8; 2026 3C: 8; 2027 3C: 9 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2023-05-12 | 16 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2023-09-15 | 6 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2024-01-17 | 0 | 22 | 53.66% | [44 empty] | 22 | 53.66%
Estrategias para incrementar la visibilidad | Número de estrategias de visibilidad implementadas | NUMERO | 2 | [15 empty] | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2023-05-12 | 0.13333 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2023-09-15 | 0.13333 | for 53 diliegenciado en carpeta correo electronico | 2024-01-17 | 0.13333 | 40% | 20% | [44 empty] | 0.4 | 20% | bar: 2024 3C; 2027 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 32.37%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 350000000 | 118351841 |  | 505829765 | 124540892 |  | 855829765 | 104172766 |  | 347065499 | 40.55% | [44 empty] | 855829765 | 347065499
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 40.55%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. |  |  |  | OPDI: la meta se superó de acuerdo a la proyección realizada desde el primer cuatrimestre junto con la líder del proyecto s va a ajustar las metas propuestas para incrementar el indicador numero 2
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## FORTA. OF. CT&I-C
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Apropiación Social del Conocimiento como herramienta articuladora para una Universidad Solidaria
PROYECTO | Fortalecimiento de la Oficina de Apropiación Social del conocimiento desde la Ciencia, Tecnología, Innovación-Creación | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Proyectos de resultados de investigación apoyados para la ASC | No.de proyectos apoyados | NUMERO | 20 | 2024 3C: 5; 2025 3C: 5; 2026 3C: 5; 2027 3C: 5 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan informe de las 3 actividades realizadas en formato word) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan informe de las 3 actividades realizadas en formato word) | 2024-01-17 | 6 | 6 | 30% | [44 empty] | 6 | 30%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 30%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 75000000 | 17458400 | 23.28% |  | 45212618 |  | 75000000 | 12164127 |  | 74835145 | 99.78% | [44 empty] | 75000000 | 74835145
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 99.78%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## POSTERIS LVMEN
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Investigación para la excelencia
SUBPROGRAMAS |  | Libros para la vida y el bicentenario "Posteris Lumen"
PROYECTO | Colección Posteris Lvmen: Unicauca 200 años | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Participación en ferias del libro | No. de ferias | NUMERO | 20 | 2023 1C: 1; 2023 2C: 1; 2023 3C: 2; 2024 3C: 4; 2025 3C: 4; 2026 3C: 4; 2027 3C: 4 | Avance de gestión FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 1 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(soportes de participación en evento) | 2023-09-15 | 1 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(soportes de participación en evento) | 2024-01-22 | 3 | 5 | 25% | [44 empty] | 5 | 25%
Títulos publicados (colección Posteris Lumen) | No. de títulos publicados | NUMERO | 90 | 2023 1C: 6; 2023 2C: 6; 2023 3C: 8; 2024 3C: 20; 2025 3C: 20; 2026 3C: 20; 2027 3C: 10 | Avance de gestión FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 13 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(enlaces publicaciones ) | 2023-09-15 | 9 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(enlaces publicaciones ) | 2024-01-22 | 10 | 32 | 35.56% | [44 empty] | 32 | 35.56%
Títulos publicados (convocatorias, colección general y de narrativa y región) | No. de títulos publicados | NUMERO | 125 | 2023 1C: 0; 2023 2C: 0; 2023 3C: 0; 2024 3C: 30; 2025 3C: 30; 2026 3C: 30; 2027 3C: 30 | Avance de gestión FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(enlaces publicaciones ) | 2023-09-15 | 6 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(enlaces publicaciones ) | 2024-01-22 | 13 | 19 | 15.2% | [44 empty] | 19 | 15.2%
Tertulias y eventos de socialización | No. de eventos o tertulias realizadas | NUMERO | 40 | 2023 1C: 2; 2023 2C: 4; 2023 3C: 4; 2024 3C: 8; 2025 3C: 8; 2026 3C: 8; 2027 3C: 8 | Avance de gestión FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 10 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(enlaces publicaciones ) | 2023-09-15 | 6 | Avance de gestión FOR 53 adjunto(enlaces publicaciones ) | 2024-01-22 | 10 | 26 | 65% | [44 empty] | 26 | 65%
Documento Convocatorias para publicación de libros | No. de Convocatorias Realizadas | NUMERO | 5 | 2024 3C: 1; 2025 3C: 0.01; 2026 3C: 1; 2027 3C: 2 | Avance de gestión FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 2 | Avance de gestión FOR 53 adjunto (no se verifican evidencias correspondientes al periodo) | 2023-09-15 | 0 | Avance de gestión FOR 53 adjunto (no se verifican evidencias correspondientes al periodo) | 2024-01-22 | 0 | 2 | 40% | [44 empty] | 2 | 40%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 36.15%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 200000000 | 0 |  |  | 188126660 |  | 200000000 | 7353429 |  | 195480089 | 97.74% | [44 empty] | 200000000 | 195480089
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 97.74%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. | no se evidencia ejecusion financiera del proyecto en el primer cuatrimestre
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## NAYA
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Una universidad solidaria y comprometida con su entorno
PROGRAMA |  | Solidaridad como principio universitario
SUBPROGRAMAS |  | Patrimonio y memoria BICENTENARIO
PROYECTO | Formalización de Mineros Artesanales en la Región del NAYA de la Universidad del Cauca | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Contratos de exploración y explotación minera piloto en la región del alto Naya | No. De contratos legalizados | NUMERO | 2 | 2024 3C: 2 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de la actividad realizada) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de la actividad realizada) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0%
Documentos técnicos y jurídicos | No. De documentos presentados | NUMERO | 25 | 2023 3C: 5; 2024 3C: 5; 2025 3C: 5; 2026 3C: 5; 2027 3C: 5 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 2 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia documento presentado y actividades realizadas) | 2023-09-15 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia documento presentado y actividades realizadas) | 2024-01-17 | 2 | 5 | 20% | [44 empty] | 5 | 20%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 64000000 | 29493333 |  |  | 28306833 |  | 64000000 | 5653478 |  | 63453644 | 99.15% | [44 empty] | 64000000 | 63453644
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 99.15%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## ACRED. PRO. ACREDITABLES
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos
SUBPROGRAMAS |  | Acreditación y registros calificados institucionales
PROYECTO | Acreditación de los programas de pregrado y posgrado acreditables | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Programas acreditados | No. de programas acreditados | NUMERO | 14 | 2023 3C: 6; 2024 3C: 2; 2025 3C: 1; 2026 3C: 1; 2027 3C: 4 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 4 | Avance de getion FOR 53 adjunto(resoluciones anexas) | 2023-09-15 | 2 | Avance de getion FOR 53 adjunto(resoluciones anexas) | 2025-01-27 | 5 | 11 | 78.57% | [44 empty] | 11 | 78.57%
Registros calificados renovados | No. de Registros calificados renovados | NUMERO | 80 | 2023 3C: 11; 2024 3C: 11; 2025 3C: 14; 2026 3C: 17; 2027 3C: 27 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 13 | Avance de getion FOR 53 adjunto (resoluciones de renovaciones anexas ) | 2023-09-16 | 11 | Avance de getion FOR 53 adjunto (resoluciones de renovaciones anexas ) | 2025-01-28 | 11 | 35 | 43.75% | [44 empty] | 35 | 43.75%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 61.16%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 250000000 | 219177506 |  | 400000000 | 27800063 |  | 650000000 | -29141000 |  | 217836569 | 33.51% | [44 empty] | 650000000 | 217836569
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 33.51%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## RENOVA. Y CERTI. INST.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos
SUBPROGRAMAS |  | Alta calidad Institucional
PROYECTO | Renovación de la acreditación y la certificación institucional la acreditación y la certificación institucional | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
SGC certificado en ISO 9001 | No. de certificaciones y seguimientos | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documento de soportes de actividades de seguimiento) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documento de soportes de actividades de seguimiento auditorias) | 2024-01-27 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2026 3C
Informe para renovación de la acreditación presentado a CNA | No. de informes presentados | NUMERO | 2 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (informe presentado documento y oficio) | 2023-09-15 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de actividades ) | 2024-01-27 | 0 | 1 | 50% | [44 empty] | 1 | 50% | bar: 2023 2C; 2026 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 25%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 150000000 | 70299214 |  |  | 43053850 |  | 150000000 | 29612729 |  | 142965793 | 95.31% | [44 empty] | 150000000 | 142965793
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 95.31%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## SIST. GES. AMBI.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | La educación generadora de potencialidades y oportunidades.
PROGRAMA |  | Fortalecimiento de los programas académicos unicaucanos
SUBPROGRAMAS |  | Sistema de gestión ambiental
PROYECTO | Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Certificación en la norma ISO 14001:2015 | No. de certificados ISO 14001 | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (soporte de actividades de gestion) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (soporte de actividades de gestion) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2025 3C
Plan de Gestión Ambiental de la Universidad del Cauca 2023-2027 | No. de Informes de seguimiento al PGA | NUMERO | 5 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (soporte de actividades de gestion) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (soporte de actividades de gestion) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2023 3C; 2024 3C; 2025 3C; 2026 3C; 2027 3C
Proyectos Ambientales Formulados | No. de proyectos formulados | NUMERO | 3 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (soporte de actividades de gestion) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (soporte de actividades de gestion) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2025 3C; 2026 3C; 2027 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 0%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 100000000 | 30191734 |  |  | 27699417 |  | 100000000 | 32526892 |  | 90418043 | 90.42% | [44 empty] | 100000000 | 90418043
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 90.42%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. | El proyecto no tiene programado entregas de productos para el primer cuatrimestre.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## SISTEMA DE GES. INT.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
SUBPROGRAMAS |  | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional
PROYECTO | Fortalecimiento de procesos académico administrativos a través de la implantación de un Sistema de gestión integral | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Sistema de Gestión Integral académico administrativo actualizado. | No. de sistemas de información actualizados | NUMERO | 12 | 2023 3C: 1; 2024 3C: 2; 2025 3C: 3; 2026 3C: 3; 2027 3C: 3 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto(archivos de soporte ) | 2023-09-15 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto(archivos de soporte ) | 2023-01-17 | 0 | 1 | 8.333% | [44 empty] | 1 | 8.333%
Sistema de información de EPS | No. de Sistemas implementados | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto(archivos de soporte ) | 2023-09-16 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto(archivos de soporte ) | 2023-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2023 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 4.167%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 2004027333 | 319733331 |  |  | 357924597 |  | 2004027333 | 88180919 |  | 765838847 | 38.21% | [44 empty] | 2004027333 | 765838847
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 38.21%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## PORTAL WEB
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
SUBPROGRAMAS |  | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional
PROYECTO | Modernización del Portal Web Universidad del Cauca. | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Portal WEB institucional reestructurado | No. de Portales WEB reestructurados | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte de pdf) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2024 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 0%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 423120000 | 292954945 |  |  | 10000000 |  | 423120000 | 112032246 |  | 414987191 | 98.08% | [44 empty] | 423120000 | 414987191
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 98.08%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## MODER. RECU & PLATAF. TEC.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
SUBPROGRAMAS |  | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional
PROYECTO | Modernización de recursos y plataformas tecnológicas de la Universidad del Cauca 2023-2028 | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Recursos tecnológicos | Número de recursos tecnológicos adquiridos y renovados | NUMERO | 40 | 2023 1C: 4; 2023 2C: 2; 2023 3C: 2; 2024 3C: 9; 2025 3C: 8; 2026 3C: 8; 2027 3C: 7 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 4 | Avance de getion FOR 53 adjunto(archivos de soporte) | 2023-09-15 | 3 | Avance de getion FOR 53 adjunto(archivos de soporte) | 2024-01-17 | 2 | 9 | 22.5% | [44 empty] | 9 | 22.5%
Puntos de acceso a red | No. de puntos de acceso a red instalados | NUMERO | 610 | 2023 3C: 122; 2024 3C: 122; 2025 3C: 122; 2026 3C: 122; 2027 3C: 122 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto( | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto( | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0%
Licencias actualizadas y renovadas | No. de licencias actualizadas y renovadas | NUMERO | 35 | 2023 2C: 3; 2023 3C: 3; 2024 3C: 7; 2025 3C: 7; 2026 3C: 7; 2027 3C: 8 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 1 | Avance de getion FOR 53 adjunto( archivos en PDF de soporte ) | 2023-09-15 | 3 | Avance de getion FOR 53 adjunto( archivos en PDF de soporte ) | 2024-01-17 | 2 | 6 | 17.14% | [44 empty] | 6 | 17.14%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 1900368360 | 915724686 |  | 1077678938 | 1147850067 |  | 2978047298 | 854986449 |  | 2918561202 | 98% | [44 empty] | 2978047298 | 2918561202
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 98%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. |  |  |  | OPDI: por la dinámica del proyecto se ajusta el plan de acción en el indicador 1y 3 se aumenta la meta entregada en el periodo para el indicador 1 y se disminuye la meta de entrega del indicador numero 3 sin afectar la meta total del proyecto Nota TICS: Indicador #2 no hubo gestión de las actividades porque se transfirió el rubro planeado para la adquisición de licencias de Google y de Microsoft
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## MODER. TECNO. VoIP
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
SUBPROGRAMAS |  | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional
PROYECTO | Modernización de la infraestructura tecnológica de datos para la adaptación de telefonía VoIP en las dependencias de la Universidad Del Cauca | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Terminales instaladas | No. de terminales instaladas | NUMERO | 1000 | 2023 3C: 200; 2024 3C: 200; 2025 3C: 200; 2026 3C: 200; 2027 3C: 200 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan justificacion en PDF por el no avance del pY en el periodo de medicion) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan justificacion en PDF por el no avance del pY en el periodo de medicion) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #DIV/0! | [44 empty] | 0 | 0
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | #DIV/0!
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. | OPDI: El ptoyrcto no reporta avance de ejecusion financiera para el periodo de medicocion |  |  | Nota TICS: No se cumple con ninguna de las actividades ya que el presupuesto asignado para la vigencia 2023 de este proyecto fue trasladado en su totalidad al proyecto relacionado con Recursos y Plataformas Tecnológicos, específicamente para la adquisición de las licencias de Google y Microsoft.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## FORTALEC. COMUNICACIÓN
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
SUBPROGRAMAS |  | Gestión estratégica y organizacional
PROYECTO | Fortalecimiento de la comunicación interna y externa a través del diseño y puesta en marcha de una nueva narrativa institucional enmarcada en el Bicentenario universitario "los primeros 200 años Bien-estar y Común-unidad para construir la Universidad del futuro" | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Documento propuesta de rediseño administrativo del Centro de Gestión de las Comunicaciones. | No. documentos | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de los avances realizados y actividades planteadas documentos PDF) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (entrega de producto final en realcion con el indicador) | 2024-01-17 | 1 | 1 | 100% | [44 empty] | 1 | 100% | bar: 2023 3C; 2024 3C
Producto comunicativo "Camino al Bicentenario" | No. productos | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de los avances realizados y actividades planteadas documentos PDF) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de los avances realizados y actividades planteadas documentos PDF) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2023 2C; 2024 3C
Estrategia de comunicación institucional interna | No. de estrategias creadas | NUMERO | 1 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de los avances realizados y actividades planteadas documentos PDF) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (evidencia de los avances realizados y actividades planteadas documentos PDF) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2023 3C; 2024 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 33.33%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 200000000 | 48989267 |  |  | 49296400 |  | 200000000 | 59676538 |  | 157962205 | 78.98% | [44 empty] | 200000000 | 157962205
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 78.98%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado. |  |  |  | OPDI: por solicitud de los lideres de proyecto se realiza ajuste a las actividades planteadas en el plan de acción para el segundo y tercer cuatrimestre del año 2023 , sin afectar los productos iniciales del proyecto |  |  | el proyecto tendra que ser revisado para ampliar su alcance dado que no logro cerrar en el 2023 como estaba programado
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## APREN. Y ESNSEÑ. CON AMOR
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Una universidad solidaria y comprometida con su entorno
PROGRAMA |  | Solidaridad como principio universitario
SUBPROGRAMAS |  | Apoyo académico en las regiones para ingreso a la E.S.
PROYECTO | Aprender sin estrés y enseñar con amor | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Proceso de formación a estudiantes de educación media vocacional del Litoral Pacífico y municipios del Sur del Cauca | No. de participantes | NUMERO | 270 | 2023 1C: 90; 2023 2C: 90; 2023 3C: 90 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 59 | Avance de getion FOR 53 adjunto(evidencia de 14 actividades y listado estudiantes) | 2023-09-15 | 90 | Avance de getion FOR 53 adjunto(evidencia de 14 actividades y listado estudiantes y docentes ) | 2024-01-17 | 90 | 239 | 88.52% | [44 empty] | 239 | 88.52%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 88.52%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 200000000 | 133073565 |  |  | 56938633 |  | 200000000 | -49799997 |  | 140212201 | 70.11% | [44 empty] | 200000000 | 140212201
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 70.11%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## SIST. ESTRATEGICO ORGANI.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
PROGRAMA |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
SUBPROGRAMAS |  | Gestión estratégica y organizacional
PROYECTO | Sistemas Estratégicos de Organización Institucional | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Boletines estadísticos institucionales | No. de boletines publicados | NUMERO | 5 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte de actividades realizadas ) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte de actividades realizadas ) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2023 3C; 2024 3C; 2025 3C; 2026 3C; 2027 3C
Informes de gestión presentados | No. de informes de gestión presentados | NUMERO | 5 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte de actividades realizadas ) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte de actividades realizadas ) | 2024-01-17 | 1 | 1 | 20% | [44 empty] | 1 | 20% | bar: 2023 2C; 2024 2C; 2025 2C; 2026 2C; 2027 2C
Planes Zonales de Ordenamiento Físico | No. de planes zonales realizados | NUMERO | 5 | [15 empty] | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte de actividades realizadas ) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (documentos de soporte de actividades realizadas ) | 2024-01-17 | 0 | 0 | 0% | [44 empty] | 0 | 0% | bar: 2023 3C; 2024 3C; 2025 3C; 2026 3C; 2027 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 6.667%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 250000000 | 119895738 |  |  | 54033633 |  | 250000000 | 37019445 |  | 210948816 | 84.38% | [44 empty] | 250000000 | 210948816
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 84.38%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## DOTA. & ACCE. UNIVERS.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
PROGRAMA |  | Gestión integral de la infraestructura física Institucional
SUBPROGRAMAS |  | Infraestructura física Institucional
PROYECTO | Dotación y Accesibilidad Universal | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Espacios intervenidos | No. de espacios intervenidos | NUMERO | 9 | 2023 3C: 1; 2024 3C: 1; 2025 3C: 2; 2026 3C: 2; 2027 3C: 3 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto(enlace con documentos de evidencia) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto(enlace con documentos de evidencia) | 2024-01-17 | 1 | 1 | 11.11% | [44 empty] | 1 | 11.11%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 11.11%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 1581326698 | 107763864 |  | 80000000 | 454835195 |  | 1661326698 | 341513095 |  | 904112154 | 54.42% | [44 empty] | 1661326698 | 904112154
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 54.42%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## TABLAS RET. DOCUMENT.
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO |  | Modernización administrativa como necesidad prioritaria para el quehacer institucional
PROGRAMA |  | Modernización de los procesos académico-administrativos y funcionales unicaucanos.
SUBPROGRAMAS |  | Modernización de la infraestructura tecnológica institucional
PROYECTO | Tablas de Retención Documental actualizadas | [6 empty] | TIPO DE RECURSO |  |  | inversión | [49 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
Sistema de gestión documental | No. de Tablas de retención documental actualizadas | NUMERO | 160 | 2023 1C: 30; 2023 2C: 50; 2023 3C: 20; 2024 3C: 60 | Avance de getion FOR 53 adjunto | 2023-05-12 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan soportes de actividades d gestion documentos ) | 2023-09-15 | 0 | Avance de getion FOR 53 adjunto (adjuntan soportes de actividades d gestion documentos ) | 2024-01-17 | 160 | 160 | 100% | [44 empty] | 160 | 100%
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO | 100%
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo | 60000000 | 58826000 |  |  |  |  | 60000000 |  |  | 58826000 | 98.04% | [44 empty] | 60000000 | 58826000
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | 98.04%
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador

## FOR 43
GESTIÓN ESTRATÉGICA. GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL. FICHA RESUMEN PARA PROYECTOS Y AVANCES PDI 2023-2027
Código: PE-GE-2.4-FOR-43 | [14 empty] | Versión: 3 | [34 empty] | Fecha de Vigencia: 01-01-2023
EJE ESTRATÈGICO
PROGRAMA
SUBPROGRAMAS
PROYECTO | [7 empty] | TIPO DE RECURSO | [52 empty] | CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
[61 empty] | 1. Misión y proyecto Institucional | 2. Estudiantes | 3. Profesores: | 4. Procesos académicos | 5. Visibilidad nacional e internacional | 6. Investigación y creación artística y cultural | 7. Pertinencia e impacto social | 8. Proceso de autoevaluación y autorregulación | 9. Organización, administración y gestión | 10. Planta física y recursos de apoyo académico | 11. Bienestar institucional | 12. Recursos financieros | 9.Organización, administración y gestión
PRODUCTO | INDICADOR DE PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META | PROGRAMADO | [14 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FISICO 2023 | [10 empty] | ACUMULADO DEL QUINQUENIO
|  |  |  | 2023 |  |  | 2024 |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  | 2027 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FISICO | % DE AVANCE FISICO | TOTAL AVANCE FISICO ACUMULADO | % DE AVANCE FISICO ACUMULADO
|  |  |  | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | 1C | 2C | 3C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C |  |  | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 1C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 2C | ENTREGABLE (EVIDENCIA) | FECHA DE ENTREGA | AVANCE FISICO 3C
[19 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2024 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2025 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2026 | [10 empty] | SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO 2023 | [10 empty] | % TOTAL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
CONVENCIONES | [18 empty] | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 3 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 1 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | AVANCE FINANCIERO CUATRIMESTRE 2 |  |  | TOTAL AVANCE FINANCIERO | % DE AVANCE FINANCIERO | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | bar: 2023 1C to 2027 1C
EJE ESTRATEGICO: los ámbitos de actuación en los que se concentrará la actividad de la universidad en los próximos cinco años |  |  |  | 2023 2C: PROGRAMACION QUINQUENIO: proyección de metas atreves del los cinco años de vigencia del Plan de Desarrollo Institucional. | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | APROPIACION INICIAL | EJECUCION 1C | % DE EJECUCION 1C | APROPIACION INICIAL + ADICIONES | EJECUCION 2C | % DE EJECUCION 2C | APROPIACION FINAL | EJECUCION 3C | % DE EJECUCION 3C |  |  | TOTAL APROPIACION ACUMULADA | TOTAL AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROGRAMA: unidad lógica de acciones dirigidas al logro de los propósitos establecidos en los objetivos específicos o sectoriales. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO : cumplimiento programado y alcanzado de un objetivo en un periodo de tiempo
SUBPROGRAMAS: segmentación del programa en el que se establecen objetivos, metas, recursos y responsables para su ejecución en un nivel de mayor especificidad. Tiene como finalidad facilitar la ejecución y el control de acciones homogéneas. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FINANCIERO: Se refiere a los recursos ejecutados de acuerdo al presupuesto asignado. | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1Q |  |  | OBSERVACIONES 2Q |  |  | OBSERVACIONES 3Q |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | OBSERVACIONES 1C |  |  | OBSERVACIONES 2C |  |  | OBSERVACIONES 3C |  |  |  |  | % AVANCE FINANCIERO ACUMULADO
PROYECTO : conjunto de actividades concretas, interrelacionadas y coordinadas entre sí, que se realizan con el fin de producir determinados bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades o resolver problemas. |  |  |  | 2023 2C: EVIDENCIA O ENTREGABLE: Se refiere al medio de verificación que permite establecer con claridad el avance en la meta o el indicador programado.
PRODUCTO: resultados producidos por la organización en función de la utilización de los insumos y los procesos para generarlos. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 1: Avance físico del primer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
INDICADOR: son expresiones de las variables cuantitativas y cualitativas, mediante las cuales pueden medirse los logros alcanzados, observar los cambios vinculados con una intervención o analizar los resultados de una institución |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 2: Avance físico del segundo cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
META: expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con la ejecución de una acción en el proyecto. Su medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y, si es posible, calidad. |  |  |  | 2023 2C: AVANCE FISICO CUATRIMESTRE 3: Avance físico del tercer cuatrimestre, que reporta el responsable del proyecto
UNIDAD DE MEDIDA: Es la magnitud definida para medir el indicador